REAL-TIME FORUM

Dossier de Projet & Rétro-planning

SPA — Go · WebSocket · SQLite · Vanilla JS

Projet  Real-Time Forum

Équipe  2 développeurs (DEV A + DEV B)

Durée  5 semaines (30 jours ouvrés)

Stack  Go · SQLite · JavaScript · HTML/CSS

Méthode  Agile / Scrum (sprints d’1 semaine)

Version  v1.0

Table des Matières

1.  Présentation du Projet

2.  Contraintes Techniques

3.  Problèmes Techniques Anticipés

4.  Objectifs Pédagogiques

5.  Architecture Technique

6.  Schéma de Base de Données

7.  Protocole WebSocket

8.  Organisation Git & Workflow

9.  Rétro-planning Détaillé (5 Sprints)

10. Rôles & Responsabilités

11. Definition of Done

12. Préparation Soutenance

13. Branches Git & Exemples de Commits

1. Présentation du Projet

Le projet Real-Time Forum consiste à développer from scratch un forum web interactif sous forme de Single Page Application (SPA). Un unique fichier HTML, le rendu dynamique étant entièrement géré par JavaScript côté client. Aucun code existant n’est réutilisé : tout est construit de zéro.

Le backend Go communique via API REST (CRUD) et WebSocket (temps réel : chat, notifications, statut online). Quatre fonctionnalités : inscription/connexion, posts avec catégories, commentaires, et chat privé en temps réel avec pagination infinie et gestion de présence.

2. Contraintes Techniques

Stack imposée

| Composant | Technologie |
| --- | --- |
| Backend | Go (standard lib + gorilla/websocket) |
| Base de données | SQLite3 (mattn/go-sqlite3) |
| Frontend | JavaScript Vanilla (aucun framework) |
| Markup | Un seul fichier HTML (SPA) |
| Style | CSS pur |
| Auth | bcrypt + UUID sessions |

Packages Go autorisés

Standard lib, gorilla/websocket, mattn/go-sqlite3, golang.org/x/crypto/bcrypt, gofrs/uuid ou google/uuid. Rien d’autre.

Interdictions

Aucun framework frontend (React, Angular, Vue, jQuery). Aucun framework CSS (Bootstrap, Tailwind). Aucun ORM. Aucun bundler (Webpack, Vite).

3. Problèmes Techniques Anticipés

| Problème | Analyse & Solution |
| --- | --- |
| SPA sans framework | Routeur client hash-based, rendu DOM manuel, state global. Solution : mini-routeur avec fonctions render par page et objet state. |
| WebSocket multiplexé | Un WS par client, plusieurs types de messages. Solution : JSON typé { type: ... } + switch/dispatcher côté client et serveur. |
| Concurrence Go | Map connexions accédée par plusieurs goroutines. Solution : pattern Hub avec goroutine dédiée + channels, ou sync.RWMutex. |
| Pagination scroll | Charger 10 messages au scroll up sans spam. Solution : throttle 200ms + flags loading/noMoreMessages. |
| Sessions | Auth pour HTTP et WebSocket. Solution : cookie HttpOnly + vérification à l’upgrade WebSocket + expiration. |
| Online/offline | Déconnexions brutales. Solution : ping/pong WebSocket avec timeout + broadcast changement de statut. |
| Tri contacts | Dernier message puis alphabétique. Solution : LEFT JOIN + COALESCE en SQL, ou tri côté JS. |

4. Objectifs Pédagogiques

| Compétence | Détail |
| --- | --- |
| Temps réel | WebSockets Go et JS, connexions persistantes, protocoles de messages |
| Architecture SPA | Routing client, rendu DOM dynamique, gestion d’état applicatif |
| Concurrence Go | Goroutines, channels, mutex, patterns producteur/consommateur |
| SQL avancé | Conception schéma relationnel, JOINs, pagination par offset |
| Sécurité web | Hashing bcrypt, sessions cookie, protection XSS et SQL injection |
| Travail d’équipe | Git flow, code review, pull requests, répartition des tâches |
| UX/UI | Design responsive, interactions fluides, feedback utilisateur |

5. Architecture Technique

Architecture client-serveur avec deux canaux : HTTP REST pour le CRUD et WebSocket pour le temps réel.

Structure des dossiers

real-time-forum/

├─ main.go                    Point d’entrée, setup serveur

├─ go.mod / go.sum

├─ handlers/                  auth.go, posts.go, comments.go, messages.go

├─ websocket/                 hub.go, client.go, handlers.go

├─ models/                    user.go, post.go, comment.go, message.go

├─ database/                  db.go (init), migrations.go (CREATE tables)

├─ middleware/                auth.go (vérification session)

└─ static/

├─ index.html              UNIQUE fichier HTML

├─ css/style.css

└─ js/

├─ app.js               SPA Router + state

├─ api.js               Appels HTTP (fetch)

├─ websocket.js         Client WebSocket + dispatch

├─ pages/               login.js, register.js, feed.js, post.js, chat.js

└─ utils/               throttle.js, debounce.js

6. Schéma de Base de Données

Table : users

| Colonne | Type & Contraintes |
| --- | --- |
| id | TEXT PK (UUID) |
| nickname | TEXT UNIQUE NOT NULL |
| email | TEXT UNIQUE NOT NULL |
| password | TEXT NOT NULL (bcrypt) |
| first_name, last_name | TEXT |
| age | INTEGER |
| gender | TEXT |
| created_at | DATETIME |

Table : sessions

| Colonne | Type & Contraintes |
| --- | --- |
| id | TEXT PK (UUID) |
| user_id | TEXT FK → users.id |
| expires_at | DATETIME |

Table : posts

| Colonne | Type & Contraintes |
| --- | --- |
| id | INTEGER PK AUTOINCREMENT |
| user_id | TEXT FK → users.id |
| title, content | TEXT NOT NULL |
| category | TEXT |
| created_at | DATETIME |

Table : comments

| Colonne | Type & Contraintes |
| --- | --- |
| id | INTEGER PK AUTOINCREMENT |
| post_id | INT FK → posts.id |
| user_id | TEXT FK → users.id |
| content | TEXT NOT NULL |
| created_at | DATETIME |

Table : messages

| Colonne | Type & Contraintes |
| --- | --- |
| id | INTEGER PK AUTOINCREMENT |
| sender_id | TEXT FK → users.id |
| receiver_id | TEXT FK → users.id |
| content | TEXT NOT NULL |
| created_at | DATETIME |

7. Protocole WebSocket

Tous les messages utilisent le format JSON avec un champ « type » pour le routage. Le Hub Go distribue selon type et destinataire.

| Type | Description | Payload JSON |
| --- | --- | --- |
| private_msg | Message privé | { type, from, to, content, date } |
| new_post | Nouveau post (broadcast) | { type, post_id, title, author } |
| user_online | Connexion utilisateur | { type, user_id, nickname } |
| user_offline | Déconnexion | { type, user_id, nickname } |
| typing | Indicateur frappe | { type, from, to } |

8. Organisation Git & Workflow

Branches

main (production) ← develop (intégration) ← feature/* (une par fonctionnalité). Hotfix/* pour corrections urgentes depuis main.

Convention de commits

Format : type(scope): description. Types : feat, fix, refactor, docs, style, test, chore.

Exemples : feat(auth): add register endpoint with bcrypt — fix(ws): handle concurrent map access — docs(readme): add API docs.

Pull Requests

Feature branch → PR vers develop → code review par l’autre dev → squash & merge. Fin de sprint : develop → main + tag version.

9. Rétro-planning Détaillé

5 sprints sur 30 jours ouvrés (5 semaines). Tout est construit from scratch. Code review croisée en fin de chaque sprint.

Légende

| DEV A | Backend (Go, WS, BDD, Sécurité) |
| --- | --- |
| DEV B | Frontend (JS, HTML/CSS, SPA, UX) |
| A + B | Tâche collaborative |
| REVIEW | Code review croisée |

| SPRINT 0 — Setup, BDD & Architecture (J1–J3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Assigné | Jour(s) | Durée |
| Init repo Git (main, develop, .gitignore, README) | A + B | J1 | 0.5j |
| Setup go.mod, structure dossiers Go | DEV A | J1 | 0.5j |
| Conception complète du schéma BDD SQLite | DEV A | J1 | 0.5j |
| Création BDD + fichier migrations (CREATE tables) | DEV A | J2 | 1j |
| Setup serveur HTTP Go (routes, static files, CORS) | DEV A | J3 | 0.5j |
| Création index.html + structure CSS de base | DEV B | J1 | 0.5j |
| Maquettes / wireframes (login, feed, chat) | DEV B | J2 | 1j |
| Architecture WebSocket Hub (goroutine, channels, map) | DEV A | J3 | 0.5j |
| Structure JS : app.js, api.js, dossiers pages/ et utils/ | DEV B | J3 | 0.5j |
| Code review croisée + merge sur develop | REVIEW | J3 | 0.5j |

| SPRINT 1 — Authentification & SPA Router (J4–J9) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Assigné | Jour(s) | Durée |
| Structs Go : User, Session + fonctions modèle | DEV A | J4 | 0.5j |
| POST /api/register (validation, bcrypt, UUID, insert BDD) | DEV A | J4-J5 | 1j |
| POST /api/login (nickname ou email, session cookie) | DEV A | J5 | 0.5j |
| POST /api/logout + suppression session BDD | DEV A | J6 | 0.5j |
| Middleware auth (vérif cookie session sur chaque requête) | DEV A | J6 | 0.5j |
| SPA Router hash-based (navigation, historique, guards) | DEV B | J4-J5 | 1.5j |
| Page Register (7 champs, validation JS, appel API) | DEV B | J5-J6 | 1j |
| Page Login (nickname/email + password, redirection) | DEV B | J7 | 0.5j |
| Navbar persistante avec bouton Logout | DEV B | J7 | 0.5j |
| Style CSS pages auth (formulaires, erreurs, responsive) | DEV B | J8 | 0.5j |
| Tests manuels auth complet + fix bugs | A + B | J8 | 0.5j |
| Code review + PR merge sur develop | REVIEW | J9 | 0.5j |

| SPRINT 2 — Posts & Commentaires (J10–J15) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Assigné | Jour(s) | Durée |
| Structs Go : Post, Comment + fonctions modèle | DEV A | J10 | 0.5j |
| GET /api/posts (liste, filtre catégorie, pagination) | DEV A | J10 | 0.5j |
| POST /api/posts (titre, contenu, catégorie, validation) | DEV A | J11 | 0.5j |
| GET /api/posts/:id (détail post) | DEV A | J11 | 0.5j |
| GET + POST /api/posts/:id/comments | DEV A | J12 | 1j |
| Page Feed (liste posts, filtres catégorie, tri) | DEV B | J10-J11 | 1.5j |
| Formulaire création de post | DEV B | J11 | 0.5j |
| Page détail post + section commentaires | DEV B | J12-J13 | 1j |
| Notification WS : nouveau post en temps réel sur le feed | DEV A | J13 | 0.5j |
| Intégration WS côté frontend (auto-prepend new post) | DEV B | J13 | 0.5j |
| Style CSS feed, cards posts, commentaires | DEV B | J14 | 0.5j |
| Intégration + tests croisés | A + B | J14 | 0.5j |
| Code review + PR merge | REVIEW | J15 | 0.5j |

| SPRINT 3 — Chat Privé & Temps Réel (J16–J23) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Assigné | Jour(s) | Durée |
| Struct Message + fonctions modèle (insert, get paginated) | DEV A | J16 | 0.5j |
| GET /api/messages/:userId (historique, LIMIT 10 OFFSET) | DEV A | J16-J17 | 1j |
| GET /api/users (liste, online status, tri last msg + alpha) | DEV A | J17 | 0.5j |
| WS : envoi/réception private_msg (route to specific client) | DEV A | J18 | 1j |
| WS : broadcast user_online / user_offline (connect/disconnect) | DEV A | J19 | 1j |
| WS : mutex sur clients map + cleanup déconnexion brutale | DEV A | J20 | 0.5j |
| WS : auth à l’upgrade (vérif cookie session) | DEV A | J20 | 0.5j |
| Panneau liste utilisateurs (online/offline, tri, badge) | DEV B | J16-J17 | 1.5j |
| Fenêtre de chat (affichage messages, bulles, timestamps) | DEV B | J18-J19 | 1.5j |
| Envoi message via WS + réception temps réel | DEV B | J19 | 0.5j |
| Infinite scroll up : chargement 10 msgs + throttle 200ms | DEV B | J20 | 1j |
| Notification nouveau message (badge, indicateur) | DEV B | J21 | 0.5j |
| Mise à jour liste users sur events online/offline | DEV B | J21 | 0.5j |
| Style CSS chat (bulles, panneau users, responsive) | DEV B | J22 | 0.5j |
| Intégration WS chat + tests multi-utilisateurs (3+ users) | A + B | J22 | 0.5j |
| Code review + PR merge | REVIEW | J23 | 0.5j |

| SPRINT 4 — Polish, Sécurité & Soutenance (J24–J30) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Assigné | Jour(s) | Durée |
| Sécurisation : XSS (sanitize outputs) | DEV A | J24 | 0.5j |
| Sécurisation : SQL injection (requêtes paramétrées partout) | DEV A | J24 | 0.5j |
| Sécurisation : cookies HttpOnly + Secure + SameSite | DEV A | J25 | 0.5j |
| Edge cases : double session, messages vides, déco brutale | DEV A | J25 | 0.5j |
| Tests de charge WS (simuler 10+ users simultanés) | DEV A | J26 | 0.5j |
| CSS final : thème cohérent, responsive mobile/tablet | DEV B | J24-J25 | 1.5j |
| UX : loading spinners, error toasts, empty states | DEV B | J26 | 0.5j |
| Bug fixing général + code cleanup | A + B | J27 | 1j |
| Documentation technique (README complet, endpoints API) | DEV A | J28 | 0.5j |
| Préparation soutenance (slides, scénario démo) | DEV B | J28 | 0.5j |
| Répétition présentation complète | A + B | J29 | 0.5j |
| Merge final develop → main + tag v1.0 | A + B | J29 | 0.5j |
| Buffer / imprévus | A + B | J30 | 1j |

10. Rôles & Responsabilités

DEV A — Backend & Infrastructure

Serveur HTTP Go (routing, middleware, handlers). Base de données SQLite (conception schéma, migrations, requêtes SQL). WebSocket Hub complet (goroutines, channels, gestion connexions, dispatch messages). Authentification et sécurité (bcrypt, sessions, validation, protection XSS/SQLi). Tests de charge. Documentation technique et API.

DEV B — Frontend & UX

SPA Router et architecture frontend complète. Toutes les pages (login, register, feed, post détail, chat). Client WebSocket (connexion, dispatch, reconnexion). CSS responsive et animations. Pagination infinie avec throttle/debounce. Maquettes et wireframes. Préparation de la démo pour le jury.

Tâches partagées

Setup initial du projet. Intégration frontend/backend. Tests croisés et code review systématique. Bug fixing. Préparation de la soutenance.

11. Definition of Done

Une tâche est considérée « Done » quand elle remplit tous ces critères :

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Fonctionnel | Fonctionne comme spécifié dans le cahier des charges |
| Testé | Tests manuels sur scénarios nominaux et cas d’erreur |
| Reviewé | Code review par l’autre dev, tous commentaires traités |
| Clean code | Pas de code mort, nommage clair, commentaires si nécessaire |
| Sécurisé | Pas de SQL injection, XSS, ou faille de session |
| Intégré | Mergé sur develop sans conflit, app toujours fonctionnelle |
| Documenté | README à jour si nouveau endpoint ou fonctionnalité |

12. Préparation Soutenance

Structure (20–25 min)

| Partie | Contenu |
| --- | --- |
| Introduction (2 min) | Présentation équipe, contexte du projet, objectifs |
| Architecture (3 min) | Schéma client/serveur/WS/BDD, choix techniques justifiés |
| Démo live (10 min) | Inscription, connexion, post, commentaire, chat temps réel entre 2 navigateurs |
| Challenges (3 min) | Problèmes rencontrés et solutions (concurrence, SPA, WS) |
| Organisation (2 min) | Méthode, Git flow, répartition, outils |
| Questions (5 min) | Réponses au jury |

Conseils

Deux navigateurs côte à côte pour la démo du chat. Scénario de démo scripté (pas d’impro). Montrer le code source sur les points clés (Hub WS, SPA Router, throttle). Plan B en localhost. Chaque membre doit pouvoir expliquer le code de l’autre.

13. Branches Git & Exemples de Commits

Les branches suivent le format feature/nom et sont créées depuis develop. Voici les branches à créer par développeur avec les commits attendus.

Schéma des branches

main    ────────────────────────────────────● v1.0

│                                    ↑

develop   ├─●──●──●──●──●──●──●──●──●─●

S0  = feature/project-setup       (A+B)    Sprint 0

S1a = feature/backend-auth        (DEV A)  Sprint 1

S1b = feature/spa-router          (DEV B)  Sprint 1

S2a = feature/backend-posts       (DEV A)  Sprint 2

S2b = feature/frontend-feed       (DEV B)  Sprint 2

S3a = feature/websocket-chat      (DEV A)  Sprint 3

S3b = feature/frontend-chat       (DEV B)  Sprint 3

S4a = feature/security-polish     (DEV A)  Sprint 4

S4b = feature/ui-polish           (DEV B)  Sprint 4

🛠️  Branches DEV A (Backend)

feature/project-setup

Sprint 0  —  Init projet, BDD, serveur HTTP, Hub WS

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | chore(init): initialize go module and project structure |
| 2 | feat(db): create SQLite database connection and init |
| 3 | feat(db): add migration for users, sessions tables |
| 4 | feat(db): add migration for posts, comments, messages tables |
| 5 | feat(server): setup HTTP server with route registration |
| 6 | feat(server): serve static files from /static/ |
| 7 | feat(ws): scaffold Hub struct with register/unregister channels |
| 8 | docs(readme): add project description, setup, and run instructions |

feature/backend-auth

Sprint 1  —  Register, login, logout, middleware session

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | feat(models): add User and Session structs with JSON tags |
| 2 | feat(auth): add POST /api/register with input validation |
| 3 | feat(auth): hash password with bcrypt on register |
| 4 | feat(auth): generate UUID and insert user in database |
| 5 | feat(auth): add POST /api/login with nickname or email support |
| 6 | feat(auth): create session with UUID cookie on successful login |
| 7 | feat(auth): add POST /api/logout with session deletion |
| 8 | feat(middleware): add auth middleware to verify session cookie |
| 9 | fix(auth): return proper error on duplicate nickname/email |
| 10 | fix(auth): validate email format and required fields server-side |

feature/backend-posts

Sprint 2  —  API REST posts/comments + notification WS

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | feat(models): add Post and Comment structs |
| 2 | feat(posts): add GET /api/posts with optional category filter |
| 3 | feat(posts): add POST /api/posts with title, content, category |
| 4 | feat(posts): add GET /api/posts/:id for post detail |
| 5 | feat(comments): add GET /api/posts/:id/comments |
| 6 | feat(comments): add POST /api/posts/:id/comments |
| 7 | feat(ws): broadcast new_post notification to all connected clients |
| 8 | fix(posts): validate required fields and sanitize input |
| 9 | refactor(db): extract SQL queries into model functions |

feature/websocket-chat

Sprint 3  —  Hub WS complet, chat privé, online/offline

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | feat(ws): implement Hub.Run() goroutine with select on channels |
| 2 | feat(ws): add Client struct with readPump/writePump goroutines |
| 3 | feat(ws): implement ping/pong with timeout for connection health |
| 4 | feat(ws): authenticate WS upgrade by verifying session cookie |
| 5 | feat(ws): add JSON message dispatcher with type-based routing |
| 6 | feat(ws): handle private_msg type - route to target client |
| 7 | feat(ws): store messages in DB on private_msg receive |
| 8 | feat(messages): add GET /api/messages/:userId with LIMIT 10 OFFSET |
| 9 | feat(ws): broadcast user_online/user_offline on connect/disconnect |
| 10 | feat(ws): add sync.RWMutex protection on clients map |
| 11 | fix(ws): cleanup client on abrupt disconnection |
| 12 | feat(users): add GET /api/users with online status + last msg sort |

feature/security-polish

Sprint 4  —  Sécurité, edge cases, tests, documentation

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | fix(security): sanitize all user inputs against XSS (html.EscapeString) |
| 2 | fix(security): ensure all SQL queries use parameterized statements |
| 3 | fix(security): set HttpOnly, Secure, SameSite on session cookie |
| 4 | fix(ws): disconnect previous session on new login (single session) |
| 5 | fix(ws): reject empty messages and enforce max content length |
| 6 | feat(session): add expiration check and periodic cleanup goroutine |
| 7 | test(load): add script to simulate 10+ concurrent WS connections |
| 8 | docs(api): document all REST endpoints with request/response format |
| 9 | docs(readme): add architecture diagram and setup guide |

🎨  Branches DEV B (Frontend)

feature/spa-router

Sprint 1  —  SPA Router, pages auth, structure frontend

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | feat(spa): implement hash-based router with route registration |
| 2 | feat(spa): add app state object (currentUser, isAuthenticated) |
| 3 | feat(spa): add route guards - redirect to #login if not auth |
| 4 | feat(spa): add renderPage function to swap DOM content |
| 5 | feat(register): create register page with 7-field form |
| 6 | feat(register): add client-side validation (email, required, age) |
| 7 | feat(register): add fetch call to POST /api/register with error display |
| 8 | feat(login): create login page with nickname/email + password |
| 9 | feat(login): add fetch call to POST /api/login with redirect |
| 10 | feat(nav): add persistent navbar with logout button on all pages |
| 11 | style(auth): style forms, error messages, responsive layout |
| 12 | fix(spa): handle browser back/forward with hashchange event |

feature/frontend-feed

Sprint 2  —  Feed, détail post, commentaires, notification WS

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | feat(feed): create feed page rendering posts from GET /api/posts |
| 2 | feat(feed): add category filter buttons with active state |
| 3 | feat(feed): add create post form (title, content, category select) |
| 4 | feat(feed): display post cards (author, date, category badge, preview) |
| 5 | feat(post): create post detail page with full content |
| 6 | feat(post): render comments list under post detail |
| 7 | feat(post): add comment form with fetch POST and DOM update |
| 8 | feat(ws): open WebSocket connection on app init |
| 9 | feat(feed): auto-prepend new post card on WS new_post event |
| 10 | style(feed): style post cards, category badges, comment section |

feature/frontend-chat

Sprint 3  —  Interface chat complète, contacts, infinite scroll

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | feat(chat): create user list panel component |
| 2 | feat(chat): display online/offline status with colored indicator |
| 3 | feat(chat): sort users by last message date then alphabetical |
| 4 | feat(chat): create chat window with message display area |
| 5 | feat(chat): add message input and send via WS private_msg |
| 6 | feat(chat): receive private_msg via WS and append to chat |
| 7 | feat(chat): load last 10 messages on user click (GET /api/messages) |
| 8 | feat(chat): implement scroll up infinite loading with throttle |
| 9 | feat(utils): create throttle.js (200ms min interval) |
| 10 | feat(utils): create debounce.js utility function |
| 11 | feat(chat): add loading spinner during message fetch |
| 12 | feat(chat): add noMoreMessages flag to stop scroll requests |
| 13 | feat(chat): update user list on WS user_online/user_offline |
| 14 | feat(chat): add unread message badge on user list |
| 15 | style(chat): style message bubbles, user panel, timestamps |

feature/ui-polish

Sprint 4  —  CSS final, responsive, UX, préparation démo

| # | Commit message |
| --- | --- |
| 1 | style(global): implement consistent color scheme and typography |
| 2 | style(global): add responsive breakpoints for mobile and tablet |
| 3 | style(chat): add smooth scroll and message appear animation |
| 4 | style(feed): add hover effects and transitions on post cards |
| 5 | style(nav): add active route indicator |
| 6 | fix(ux): add loading spinners on all API calls |
| 7 | fix(ux): add error toast notifications for failed operations |
| 8 | fix(ux): handle empty states (no posts, no messages, no users online) |
| 9 | feat(demo): create 3 test accounts and seed demo data |
| 10 | feat(demo): write demo scenario script for jury presentation |
| 11 | docs(slides): create presentation outline for soutenance |

Workflow Git quotidien

| Étape | Commande / Action |
| --- | --- |
| 1. Créer branche | git checkout develop && git pull && git checkout -b feature/xxx |
| 2. Commiter | git add . && git commit -m "feat(scope): description" |
| 3. Pousser | git push origin feature/xxx |
| 4. Ouvrir PR | feature/xxx → develop (description + checklist) |
| 5. Review | L’autre dev relit, commente, approuve |
| 6. Merge | Squash & merge dans develop, supprimer la branche |
| 7. Fin sprint | develop → main via merge commit + tag version |

Tags de version

| Moment | Tag | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Fin Sprint 0 | v0.1.0 | Setup, BDD, serveur HTTP, structure projet |
| Fin Sprint 1 | v0.2.0 | Auth complète + SPA Router fonctionnel |
| Fin Sprint 2 | v0.3.0 | Posts, commentaires, notifications temps réel |
| Fin Sprint 3 | v0.4.0 | Chat privé complet, online/offline |
| Fin Sprint 4 | v1.0.0 | Version finale pour soutenance |